Приложение

к приказу №  62-од  от 13.11.2014 г.

Дорожная карта введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в МОУ СОШ № 8 Курского муниципального района Ставропольского края

в подготовительный период  2014-2015 учебного  года,   в период введения в 2015-2016 учебном году

| Наименование мероприятия | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО. |
| Подготовка приказа о введении ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Назначение школьного координатора введения ФГОС ООО. | Директор школы |
| Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий образовательной деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осуществление необходимого для реализации ООП ООО ресурсного обеспечения ОУ. | Зам. директора по УВР |
| Определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание механизмов контроля образовательного процесса и оценки его результатов в соответствии с ФГОС ООО. | Зам. директора по УВР, руководители МО |
| Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в МОУ СОШ № 8 Курского муниципального района Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ООО в МОУ СОШ № 8 | Зам. директора по УВР |
| Участие в разработке на основе ФГОС примерной основной образовательной программы основного общего образования в части учета муниципальных, национальных и этнокультурных особенностей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка ООП ООО. | Зам. директора по УВР, руководители МО |
| Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность подразделений школы: - положения о подразделениях школы, ответственных за введение ФГОС ООО; - должностные инструкции работников школы, ответственных за введение ФГОС ООО; - положения об организации и координации взаимодействия работников школы по вопросам введения ФГОС ООО; - иные документы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность подразделений школы | Директор школы |
| 2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО. |
| Обеспечение повышения квалификации всех учителей пятых классов и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС ООО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО | Директор школы |
| Организация и проведение школьных научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по проблемам введения ФГОС ООО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС ООО | Зам. директора по УВР |
| Обеспечение участия педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению введения ФГОС ООО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание единого образовательного пространства реализации ООП ООО | Директор школы, зам. директора по УВР, ВР |
| 3. Создание финансового обеспечения введения ФГОС ООО. |
| Формирование школьного бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансовое обеспечение реализации ФГОС ООО | Директор школы |
| Подготовка нормативных правовых актов, определяющих (устанавливающих): нормативное подушевое финансирование школы, реализующих ФГОС ООО; новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС ООО; стимулирование труда в МОУ СОШ № 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирование бюджета с использованием нормативов финансирования на основе НСОТ | Директор школы |
| 4. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО. |
| Обеспечение оснащённости МОУ СОШ № 8 в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оснащённость МОУ СОШ № 8 в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Директор школы, зам. директора по УВР |
| Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО. | Директор школы, зам.директора по АХЧ, председатель ПК |
| Обеспечение укомплектованности библиотеки МОУ СОШ № 8, переходящей на ФГОС ООО, печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укомплектованность библиотеки по всем предметам учебного плана ООП ООО. | Директор школы, зам. директора по УВР, зав.библиотекой |
| Обеспечение доступа МОУ СОШ № 8, переходящей на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Использование электронных образовательных ресурсов при реализации ООП ООО | Зам. директора по УВР, техник |
| Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания.. | Директор школы, зам. директора по УВР, ВР, техник |
| 5. Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС ООО. |
| Проведение диагностики готовности МОУ СОШ № 8 к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Определение уровня готовности ОУ к введению ФГОС ООО на основании заполнения карт самооценки. | Зам. директора по УВР, педагоги |
| Создание постоянно действующих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказание консультационной поддержки участникам образовательного процесса по вопросам введения ФГОС ООО | Зам. директора по УВР, ВР, руководители МО |
| Координация взаимодействия МОУ СОШ № 8 и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся | Зам.директора по ВР |
| Организация работы школьной системы мониторинга результатов освоения ООП ООО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получение объективной информации о ходе и результатах освоения ООП ООО | Зам. директора по УВР |
| Организация деятельности МОУ СОШ № 8 по введению ФГОС ООО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Анализ деятельности школы для своевременного внесения корректив и принятия обоснованных управленческих решений | Зам. директора по УВР, руководители МО |
| Освещение в средствах массовой информации процессов подготовки к введению и переходу на ФГОС ООО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Широкое информирование общественности по вопросам перехода на ФГОС ООО. | Директор школы |
| Обеспечение публичной отчетности МОУ СОШ № 8 о ходе и результатах введения ФГОС ООО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размещение на школьном сайте информации о введении ФГОС ООО. Включение в публичный доклад раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО. | Директор школы |
| Использование социальной рекламы для обеспечения участия общественности в проектировании ООП ООО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Привлечение общественности к разработке ООП ООО. | Зам. директора по УВР |
| Освещение хода и результатов введения ФГОС ООО в сети Интернет (официальный сайт МОУ СОШ № 8), в педагогических и научно-методических периодических изданиях, средствах массовой информации и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах введения ФГОС ООО в школе | Директор школы, Зам. директора по УВР |
| Обеспечение информационного взаимодействия МОУ СОШ № 8 с ИМЦ и образовательными учреждениями района с целью создания единой информационной среды, предназначенной для формирования методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС ООО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС ООО | Зам. директора по УВР |