Утверждаю:

Директор школы: ___________Ю.В. Чинаева

« 23 »  марта  2011 г.

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта  начального общего  образования  в МОУ  СОШ №8 с. Русского

Курского муниципального района Ставропольского края

| № п/м | Мероприятие | Сроки | Результат | Ответственный (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационно-управленческое обеспечение |
| 1. | Создание рабочей группы по разработке основной образовательной программе начального общего образования | Декабрь 2010 г. | Приказ «О создании рабочей группы по разработке основной образовательной программы»» | Директор школы |
| 2. | Разработка и утверждение Плана-графика основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС НОО в школе | февраль –март 2011 г. | Приказ «Об утверждении плана-графика введения ФГОС нового поколения на начальной ступени общеобразовательного учреждения» | Директор школы Зам.дир. УВР Рабочая группа |
| 3. | Обсуждение вопроса по подготовке к ведению ФГОС начального общего образования (Заседания ШМО учителей начальных классов, педагогические советы, совещание при директоре) | согласно плану работы школы | Принять информацию к сведению, теоретическое изучение документов по ФГОС | Директор школы Зам.дир. УВР Руководитель ШМО учителей начальных классов |
| 4. | 1)Разместить на сайте школы план основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС начального общего образования | Апрель 2011 г. | Информация на школьном сайте | Зам.дир. УВР . Учитель информатики |
|  | 2)На информационном стенде осветить мероприятия по выполнению плана введения ФГОС | Апрель 2011 г. | Информационный стенд в фойе начальных классов | Рабочая группа |
| 5. | Анкетирование участников образовательного процесса, включая родителей будущих первоклассников. | март 2011 г. | Аналитическая справка | Зам.дир. УВР Учитель начальных классов |
| 6. | Анализ соответствия материально-технической базы школы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы. | Март 2011 г. | Приведение в соответствие материально-технической базы школы | Директор школы |
| 7. | Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, в соответствии с Федеральным перечнем. | январь-август 2011 г. | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями | Директор школы Зам.дир.УВР Библиотекарь |
| 8. | Экспертиза условий, созданных в школе в соответствии с требованиями ФГОС. | декабрь 2010 г. март 2011 г. | Карта самооценки | Директор школы Зам.дир. УВР |
| 9. | Проведение публичной отчетности. | в течение года | Информирование родительской общественности о переходе школы на новые ФГОС | Директор школы |
| 11. | Скорректировать учебный план школы согласно требованиям по введению ФГОС НОО. | май 2011 г. | Утверждение учебного плана | Директор школы Зам.дир. УВР Рабочая группа |
| 12. | Разработать рабочие программы учебных предметов и внеурочной деятельности в 1 классе | до 15 августа 2011 г. | Утверждение рабочих программ | Администрация школы Рабочая группа |
| 13. | Обеспечить необходимые условия для организации внеурочной деятельности учащихся, досуговой деятельности воспитанников, организации каникулярного времени на базе школы | постоянно | Приобретение необходимого оборудования, товарно-материальных средств для обеспечения полноценной деятельности | Администрация Попечительский совет |
| 2.Нормативно-правовое обеспечение |
| 15. | Внесение соответствующих изменений в локальные акты, разработка локальных актов в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. | октябрь 2010-август 2011 г. | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы. | Директор школы |
| 16. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы | май 2011 г. | Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 августа 2009г. №593 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» | Директор школы |
| 17. | Разработка модели договора между родителями и школой, закрепляющим права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС | апрель 2011 г. | Модель договора | Директор школы Рабочая группа |
| 18. | Разработка основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС | Март- апрель 2011 г. | Утверждение образовательной программы школы | Директор школы Зам.дир. УВР Рабочая группа |
| 3.Методическое обеспечение |
| 19. | Участие в обучающих семинарах по актуальным вопросам федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | в течение года | Получение знаний | Директор школы Зам.дир. УВР Учителя начальных классов |
| 4.Кадровое обеспечение |
| 20. | Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС НОО | март 2011 г. | Готовность педагогов к реализации ФГОС | Зам.дир.УВР |
| 21. | Курсовая переподготовка педагогических работников по теме: « ФГОС НОО и его реализация в учебно-методических комплектах» | в течение года | Получение знаний | Администрация Учителя начальных классов |
| 23. | Проведение собрания для родителей будущих первоклассников. | Январь февраль март 2011 г. | Знание родителями основных положений ФГОС | Директор школы Зам.дир. УВР Учителя начальных классов |
| 25. | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО | сентябрь 2011 г. –июнь 2012 г. | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС НОО | Директор школы Зам.дир. УВР |
| 6.Финансово-экономическое обеспечение |
| 26. | Привлечение для финансирования деятельности дополнительных средств из внебюджетных источников | по мере возможности | Дополнительные финансовые средства | Директор школы Попечительский совет |

Заместитель директора по УВР:_________  В.Н. Галушко

Руководитель ШМО начальных классов: __________ Е.П. Райхерт